|  |  |
| --- | --- |
| HỌC VIỆN NÔNG NGIỆP VIỆT NAM**TRUNG TÂM TT-TV LƯƠNG ĐỊNH CỦA**Số: /KH-TTTV *V/v Tổ chức ngày hội “Sách &Văn hóa đọc “* *và cuộc thi “Đại sứ VHĐ VNUA 2022”*  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯*Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức ngày hội “Sách & Văn hóa đọc”**

 **và phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc VNUA 2022”**

**I. Mục đích**

- Hưởng ứng ngày “Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022” và cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2022” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động;

- Sự kiện là cơ hội để những người đam mê sách gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm đọc sách, những tên sách hay, bổ ích, thông qua đó khơi dậy niềm đam mê đọc sách, tạo lên thói quen đọc sách và phong trào đọc sách trong sinh viên Học viện NNVN..

- Quảng bá, lan tỏa văn hóa đọc, khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, khơi dậy ý chí, khát vọng, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thế hệ trẻ nói chung và sinh viên HVNNVN nói riêng.

**II. Nội dung**

**2.1. *Tổ chức các hoạt động về Sách và Văn hóa đọc:***

- Xếp sách nghệ thuật, chủ đề: Sinh viên VNUA hướng đến tương lai;

- Trưng bày, giới thiệu sách theo chuyên đề;

- Tư vấn, hướng dẫn cách tìm, chọn, đọc và sử dụng sách trực tiếp và trực tuyến;

- Không gian đọc và trao đổi, tặng sách;

Thời gian: dự kiến ngày 22/4/2022

 Địa điểm*:* Sảnh trước tòa nhà Trung tâm TT-TV Lương Định CủaThư viện;

***2.2. Phát động và tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc 2022”***

 Chủ đề cuộc thi: **“Khát vọng xây dựng đất nước”**

 Thời gian: từ 22/4/2022 – 10/6/2022

2.2.1 Các nội dung thực hiện:

- Tuyên truyền về cuộc thi qua Pano, băng rôn tại giảng đường Nguyễn Đăng, bến xe Bus và Thư viện trong thời gian tổ chức cuộc thi;

- Xây dựng video tuyên truyền về nội dung, thể lệ cuộc thi và phát trên Fanpage hội sinh viên, Thư viện, các câu lạc bộ và Zalo các lớp sinh viên K66;

- Hướng dẫn và hỗ trợ sinh viên làm bài dự thi theo nội dung, thể lệ quy định của cuộc thi

- Tổ chức chấm, bình chọn, tổng hợp kết quả, trao giải vòng sơ khảo;

- Chọn bài tham dự chung khảo, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện bài dự thi và các thủ tục liên quan đến vòng thi chung khảo;

**III. Kế hoạch triển khai**

* 1. Thành lập Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi
		1. Ban tổ chức cuộc thi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Đơn vị | Nhiệm vụ |
| 1 | GS.TS. Phạm Văn Cường | Phó giám đốc HV | Trưởng ban |
| 2 | Phạm Thị Thanh Mai | GĐ trung tâm TT-TV LĐC | Phó trưởng ban .  |
| 3 | Giang Trung Khoa | Trưởng ban CTCT&CTSV | Ủy viên |
| 4 | Nguyễn Thị Kim Hương | Bí thư Đoàn Học viện | Ủy viên |
| 5 | Trần Trọng Tuynh | Chủ tịch Hội sinh viên | Ủy viên |

3.1.2. Ban giám khảo cuộc thi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên | Nhiệm vụ | Nội dung thực hiện |
| 1 | Phạm Thị Thanh Mai | Trung tâm TT-TV LĐC | Phụ trách chấm, đánh giá |
| 2 | Tô Văn Nguyện | Trung tâm TT-TV LĐC | Tham gia chấm, đánh giá  |
| 3 | Vũ Hồng Lan | Trung tâm TT-TV LĐC | Tham gia chấm, đánh giá  |
| 4 | Trần Trọng Tuynh | Hội sinh viên  | Phụ trách chấm bình chọn  |
| 5 | Đinh Nguyệt Anh | Hội sinh viên | Tham gia chấm bình chọn  |
| 6 |  | Đoàn Thanh niên | Tham gia chấm bình chọn  |

3.2. Nội dung phối hợp giữa các đơn vị

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công việc** | **Thực hiện** | **Thời gian** |
| 1 | Phê duyệt chủ chương, nội dung kế hoạch và kinh phí tổ chức các hoạt động về ngày sách và cuộc thi,  | Lãnh đạo học viện |  |
| 2 | Phê duyệt các nội dung truyền thông và địa điểm treo băng rôn cổ động cuộc thi (bến xe bus, Thư viện);  | Ban công tác CT&CTSV | 18/4/2022 |
| 3 | Đăng tải tin, bài về cuộc thi, tôn vinh, hỗ trợ thủ tục xét khen thưởng, trao giải cho thí sinh đạt giải cao các vòng sơ khảo, chung khảo trên website HV; | 22/4 - kết thúc vòng chung khảo (tháng 11/2022) |
| 4 | Xây dựng kế hoạch, nội dung và triển khai thực hiện các hoạt động trong ngày hội sách;  | Trung tâm TT- TV LĐC  | 18 – 22 /4/2022 |
| 5 | Chủ trì các nội dung họat động về cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc: Xin phê duyệt chủ trương, kế hoạch, kinh phí tổ chức cuộc thi; hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực hiện bài thi; tổ chức đánh giá, chấm chọn, công bố kết quả, tổng kết giải cuộc thi;  | 22/4 - kết thúc vòng chung khảo (tháng 11/2022) |
| 6 | Liên kết với bộ VH, TT&DL thực hiện các hoạt động liên quan đến bài dự thi chung khảo của sinh viên Học viện; hỗ trợ thí sinh hoàn thiện bài thi vòng chung khảo; | 15 /7/2022 |
| 7 | Quảng bá, truyền thông, lan tỏa thông tin về ngày hội sách và cuộc thi qua các kênh website, fanpage thư viện; | 18/4 - kết thúc cuộc thi |
| 8 | Phối hợp quảng bá, truyền thông, lan tỏa thông tin về ngày hội sách và cuộc thi qua các kênh truyền thông của sinh viên (fanpage hội SV, Zalo liên chi hội…); | Đoàn Thanh niênHội sinh viên | 28/4 - kết thúc cuộc thi |
| 9 | Vận động sinh viên tham dự ngày hội sách và cuộc thi “ Đại sứ VHĐ” (tối thiểu 5-10 bài/LCH (căn cứ theo số lượng hội viên/LCH); | 22/4 – 23/5/2022 |
| 10 | Chủ trì nội dung chấm, bình chọn bài thi trên fanpage; | 01/6 – 10/6/2022 |
| 11 | Phối hợp các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tổng kết, trao giải cuộc thi; | 22/4 - kết thúc vòng chung khảo (tháng 11/2022) |

**IV. Kinh phí tổ chức**

* Tổng kinh phí dự kiến:

 (bằng chữ: 22. 700.000 (bằng chữ: Hai mươi hai triệu bẩy trăm nghìn đồng)

 *Bảng dự trù chi tiết kèm theo*

* Nguồn chi: Kinh phí hoạt động 2022 của trung tâm TT-TV Lương Định Của;
* Ban Công tác chính trị&CTSV, Hội sinh viên hỗ trợ kinh phí phát sinh (nếu có).

Trên đây là nội dung tổ chức ngày hội “ Sách &Văn hóa đọc”, cuộc thi “ Đại sứ Văn hóa đọc VNUA 2022” do trung tâm TT-TV Lương Định Của phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Ban Công tác chính trị &CTSV thực hiện;

 Kính đề nghị Ban Giám đốc Học viện ủng hộ, phê duyệt để chương trình được thực hiện thành công theo kế hoạch.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nơi nhận:*- Ban Giám đốc (phê duyệt);**- Ban CTCT&CTSV (để phối hợp)**- Hội sinh viên (để phối hợp);**- Lưu VT Thư viện,*  |  **P.GIÁM ĐỐC HV****GS.TS Phạm Văn Cường**(đã ký) | **TRUNG TÂM TT-TV LĐC****Ths Phạm Thị Thanh Mai**(đã ký) |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |